## Hoja1
|  | Abril | [25 empty] | Mayo | [27 empty] | Junio
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | Semana 6 | [5 empty] | Semana 7 | [5 empty] | Semana 8 | [5 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [5 empty] | Semana 11 | [5 empty] | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13
Actividad | Encargado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. Inicio
1.1 Formacion de grupos de trabajo | Todos los participantes | bar: Semana 1 1
1.2 Revision del problema | Todos los participantes | bar: Semana 1 2 to Semana 1 3
1.3 Definicion del proposito del sistema | Todos los participantes | bar: Semana 1 4 to Semana 1 5
1.4 Asignacion de roles | Todos los participantes | bar: Semana 2 7
2. Planificacion del proyecto
2.1 Elaborar plan de trabajo (trello) | Gerente de proyecto | bar: Semana 2 8 to Semana 2 10
2.2 Elaborar acta de constitucion del proyecto | Gerente de proyecto, analista y Arquitecto | bar: Semana 2 8 to Semana 2 10
2.3 Aprobacion de acta | Gerente de proyecto | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
2.4 Definir hitos de entrega | Gerente de proyecto y Analista | bar: Semana 3 14
2.5 Planificacion de Reiniones | Todos los participantes | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3. Analisis y diseño
3.1 Definir requisitos funcionales / No funcionales | Analista, Especialista en seguridad | bar: Semana 3 17 to Semana 3 19
3.2 Diseño de MER | Arquitecto en sofware , Ingeniero BD | bar: Semana 3 17 to Semana 3 19
3.3 Prototipado de interfaces | Diseñador de UX/UI | bar: Semana 4 21 to Semana 4 22
3.4 Diseño de Arquitectura | Arquitecto de sofware | bar: Semana 4 23 to Semana 4 25
4. Desarrollo
4.1 Implementar modulo de registro (Frontend) | Desarrollador Frontend | bar: Semana 4 26 to Semana 6 5
4.2 implementar backen para formulario | Desallorrador Backend | bar: Semana 4 26 to Semana 6 5
4.3 conexión con BD | Ingeniero de Base de datos | bar: Semana 6 6 to Semana 6 8
4.4 Gestion de usuarios y login | Desarrolladores Backend y frontend | bar: Semana 6 9 to Semana 7 12
4.5 Resportes en PDF/ excel | Desallorrador Backend y frontend | bar: Semana 7 13 to Semana 7 16
5. Implementacion | Todos los participantes
5.1 Despliegue de servicio en la nube o local | Todos los participantes | bar: Semana 7 17 to Semana 8 19
5.2 Carga de datos de prueba | Desarrolladores Backend de frontend | bar: Semana 8 19 to Semana 8 21
5.3 Documentacion tecnica | Todos los participantes | bar: Semana 8 22 to Semana 9 25
6. Pruebas
6.1 Pruebas por modulo | Especialista control de calidad | bar: Semana 9 26 to Semana 9 30
6.2 Pruebas de integracion | Especialista integracion de sistemas | bar: Semana 9 31 to Semana 10 2
6.3 Pruebas de usuarios | Especialista control de calidad | bar: Semana 10 3 to Semana 10 6
6.4 Correccion de errores destacados | Todos los participantes | bar: Semana 10 7 to Semana 11 9
7. Cierre
7.1 Elaboracion de informe final | Todos los participantes | bar: Semana 11 10 to Semana 11 12
7.2 Presentacion | Todos los participantes | bar: Semana 11 13
7.3 Entrega Sofware funcional | Todos los participantes | bar: Semana 11 13